«БЕКІТЕМІН»

АББ басшысының м.а

______________________Е.Зубкова

«_____»_____________________2021 жыл

2021-2025 жылдарға арналған

«Кітап оқитын мектеп» жобасы аясында оқушылардың оқу сауаттылығын дамыту жөніндегі

КЕШЕНДІ ЖОСПАР

Жобаның мақсаты: оқу мәртебесін, оқырман белсенділігін арттыру және оқу сапасын жақсарту, балалар мен жастардың мәдени және оқырман құзыреттілігін дамыту, өскелең ұрпақтың бойында жоғары азаматтық және рухани-адамгершілік бағдарларды қалыптастыру

| № п/п | Іс шараның атауы | Өткізілу мерзімі | Аяқтау нысаны | Жауаптылар | Болжамды шығындар (мың.теңге) | Ескертпе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ұйымдастыру іс-шаралары |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | «Кітап оқитын мектеп» жобаның басталуы | 2021, қаңтар | Өткізу тұжырымдамасы | аудандық әдістемелік кабинет | талап етілмейді |  |  |
| 2. Білім беру ұйымдарының кітапханаларын отандық, шетелдік көркем және салалық әдебиеттермен қамтамасыз ету |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Білім беру ұйымдарының отандық, шетелдік көркем және салалық әдебиет қорын жоспарлы жүйелі жыл сайынғы жинақтау | 2021-2025 жылдары | қорларды толықтыру | аудандық білім бөлімі,білім бөлімі ұйымдарының директорлары | бөлінген қаражат шегінде |  |  |
| 2.2 | Негізгі кітапхана қорын сатып алуға және жаңартуға қаржы қаражатын бөлу | 2021-2025 жылдары | қаржы жылына арналған қаражат жобасы | аудандық білім бөлімі,білім бөлімі ұйымдарының директорлары | бөлінген қаражат шегінде |  |  |
| 3. Білім беру ұйымдары кітапханаларының кадрлық әлеуетін дамыту |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мектеп кітапханашыларына арналған біліктілікті арттыру курстары деректерін құру, курстарда қажеттіліктерді игеру | 2021 | біліктілік арттыру курстары | аудандық әдістемелік кабинет, АТҚО | бөлінген қаражат шегінде |  |  |
| 3.2 | «Үздік мектеп кітапханасы» аудандық конкурс турын өткізу, облыстық турға қатысу | жыл сайын | облыстық конкурс | аудандық әдістемелік кабинет, мектеп кітаханашылары, АТҚО | бөлінген қаражат шегінде |  |  |
| 3.3 | Мектеп кітаханашыларының әдістемелік құралдарын шығару ( түрлі тақырыптарға. АТҚО негізінде тәжірибені жалпылау | 2021-2025 жылдары | әдістемелік құралдар | әдістемелік кабинет,мектеп кітапханашы-лары,АТҚО | талап етілмейді |  |  |
| 3.4 | Кітапханашылардың жұмыс тәжірибесімен алмасу үшін желілік қоғамдастықтар құру | қаңтар, ақпан 2021 жыл | әлеуметтік желілердегі желілік қауымдастықтар | Ұ.О. Зейтенова , мектеп кітапханашылары, білім бөлімі ұйымдарының директорлары, АТҚО | талап етілмейді |  |  |
| 3.5 | Аудандық, қалалық және облыстық мектеп кітапханашыларының қауымдастығын құру | 2021 жыл | ассоциация-лар | Ұ.О.Зейтенова , мектеп кітапханашылары, АТҚО | талап етілмейді |  |  |
| 3.6 | Кітапханашылардың семинарлар, кеңестер, онлайн-конференциялар,мастер-класстар өткізуі | жұмыс жоспарына сәйкес | ақпарат | Ұ.О.Зейтенова, АТҚО | талап етілмейді |  |  |
| 4. Оқырман сауаттылығын қалыптастыру |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 1. «Өзің оқыдың-басқаға бер» ұранымен: «Әлемді кітапханаға айналдырамыз» (ашық, қолжетімді оқырман алаңы) BOOKCROSSING бұрышын құру (кітап алмасу) 2. Меценаттар мен ата-аналарды тарта отырып, «Мектепке кітап сыйла» акциясы | жоспар бойынша | презентация | Ұ.О.Зейтенова, Мектеп кітапханашылары, білім бөлімі ұйымдарының директорлары | талап етілмейді |  |  |
| 4.2 | Мектеп кітапханалары интернет-парағын құру интернет | 2021 | сайт | Ұ.О.Зейтенова , мектеп кітапханашылары, мектеп мектеп директоры | талап етілмейді |  |  |
| 4.3 | PISA зерттеулерінің нәтижелерін талдау негізінде оқушылардың мәтінмен жұмыс істеу қабілеттеріндегі олқылық-тарды жою, олардың оқырман біліктері мен дағдыларының қалыптасу деңгейін арттыру бөлігінде орындалуын ұйымдастыру. | 2020-2025 жылдарға арналған ҚР БҒДМБ аясында | «PISA -2021» оқырман сауаттылығы 450 балл «PISA -2024» оқырман сауаттылығы 461 балл | Ұ.О.Зейтенова, әдістемелік кабинет, мкетеп кітапханашылары,тіл мамандары , мектеп директорлары | талап етілмейді |  |  |
| 4.4 | Сабақтарда жүйелі оқуды енгізу (3-7 минут «ызылдап» оқу немесе мәтін мазмұнын түсініп тыныш оқу) 1-11 сынып | тұрақты түрде | ақпарат | Ұ.О.Зейтенова, әдістемелік кабинет, кітапханашылар, тіл маманда-ры, ОТІБ орынбасар-лары, білім бөлімі ұйымдары | Талап етілмейді |  |  |
| 4.5 | Сыныптан тыс оқуды сабақтан тыс іс-әрекеттің әртүрлі түрлерінде қолдану; «Ең көп оқитын сынып», «Сыныптың үздік оқырманы» конкурстарын, оқуға үгіттейтін плакаттар конкурсын, оқырмандардың тақырыптық конкурстарын өткізу. | тұрақты түрде | ақпарат | Ұ.О.Зейтенова, әдістемелік кабинет, мектеп кітапханашылары, тіл мамандары, ТІБ орынбасар-лары, білім бөлімі ұйымдарының | талап етілмейді |  |  |
| 4.6 | Ата-аналарды жалпы мектептік әдеби жобаларға тарту. Оқушы отбасыларының «Ең көп кітап оқитын отбасы" конкурсына қатысуын ұйымдастыру «Кітап оқитын мектеп» жобасының тақырыбы бойынша ата-аналар жиналысын өткізу. | жыл бойы | ақпарат | Ұ.О.Зейтенова , әдістемеліккабинет, ТІБ орынбасарлар, тіл мамандары, мектеп кітапханашылары |  |  |  |
| 5. Білім беру ұйымдары кітапханаларының ақпараттық ресурстары мен технологияларын кешенді дамыту |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Кітапханаларды Интернет желісімен толық қол жеткізумен қамтамасыз ету | 2021-22жж | есеп | аудандық білім бөлімі, білім бөлімі ұйымдары | бөлінген қаражат шегінде |  |  |
| 4.8 | Білім беру ұйымдары кітапханаларының кітапхана қорларын сақтау және толықтыру жүйесін автоматтандыру (ҰБДҚ толтыру) | 2021-2025 жылдары | ҰБДБҚ-ның 100% толтырылуы | аудандық білім бөлімі, білім бөлімі ұйымдары | не требуется |  |  |
| 6. Кітапханалардың материалдық-техникалық базасын нығайту |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Мектеп кітапханаларын жаңғырту | 2021-2023 жылдары | Қаржы жылына арналған бюджет жобасы | аудандық білім бөлімі, білім бөлімі ұйымдары директорлары | бөлінген қаражат шегінде |  |  |
| 5.0 | Coworking-орталықтарын ашу | 2021-2025 | Қаржы жылына арналған бюджет жобасы | аудандық білім бөлімі, білім бөлімі ұйымдары директорлары | бөлінген қаражат шегінде |  |  |

«УТВЕРЖДАЮ»

и.о начальника РОО

______________________Е.Зубкова

«_____»_____________________2021 год

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

по развитию читательской грамотности учащихся в рамках проекта «Читающая школа»

на 2021-2025 годы

Цель проекта: повышение статуса чтения, читательской активности и улучшения качества чтения, развитие культурной и читательской компетентности детей и молодежи, формирование у подрастающего поколения высоких гражданских и духовно-нравственных ориентиров

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Форма завершения | Ответственные | Предполагаемые расходы (тыс.тн) | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Старт проекта «Читающая школа» | 2021, январь | концепция проведения | районный методический кабинет | не требуется |  |  |
| 2.Обеспечение библиотек организаций образования отечественной, зарубежной художественной и отраслевой литературой |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Планомерное систематическое ежегодное комплектование Фонда отечественной, зарубежной художественной и отраслевой литературы организаций образования | 2021-2025 годы | пополнение фондов | районный отдел образования, директора организаций образования | в пределах выделенных средств |  |  |
| 2.2 | Выделение финансовых средств на приобретение и обновление основного библиотечного фонда | 2021-2025 годы | проект бюджета на финансовый год | районный отдел образования, директора учреждений образования | в пределах выделенных средств |  |  |
| 3.Развитие кадрового потенциала библиотек организаций образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Создание банка данных курсов повышения квалификации для школьных библиотекарей, изучение потребности в курсах | 2021 | курсы повышения квалификации | районный методический кабинет, ЦМРИТО | в пределах выделенных средств |  |  |
| 3.2 | Проведение районного тура конкурса «Лучшая школьная библиотека», участие в областном туре | ежегодно | областной конкурс | районный методический кабинет, библиотекари школ, ЦМРИТО | в пределах выделенных средств |  |  |
| 3.3 | Выпуск методических пособий школьных библиотекарей (на различные темы). Обобщение опыта на базе ЦМРиТО | 2021-2025 годы | методические пособия | методкабинет, школьные библиотекари, ЦМРИТО | не требуется |  |  |
| 3.4 | Создание сетевых сообществ для обмена опытом работы библиотекарей | январь, февраль 2021 год | сетевые сообщества в соц. сетях | Зейтенова У.О, школьные библиотекари, директора организаций образования, ЦМРИТО | не требуется |  |  |
| 3.5 | Создание районных, городских и областной Ассоциации школьных библиотекарей | 2021 год | ассоциации | Зейтенова У.О, школьные библиотекари, ЦМРИТО | не требуется |  |  |
| 3.6 | Проведение семинаров, совещаний, онлайн - конференций, мастер-классов библиотекарей | согласно плана работы | информация | Зейтенова У.О, ЦМРИТО | не требуется |  |  |
| 4. Формирование читательской грамотности |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 1.Создание уголока BOOKCROSSING (обмен книг) " Прочитал сам-передай другому" под девизом: «Әлемді кітапханаға айналдырамыз» (открытая, доступная читательская площадка) 2. Акция "Мектепке кітап сыйла – "Подари школе (библиотеке) книгу" с привлечением меценатов и родителей | по плану | презентация | Зейтенова У.О,школьные библиотекари, директора организаций образования | не требуется |  |  |
| 4.2 | Создание интернет - странички школьной библиотеки | 2021 | сайт | Зейтенова У.О, школьные библиотекари, директора школ | не требуется |  |  |
| 4.3 | Организация выполнения ГОСО в части исключения пробелов в умении работы учащихся с текстом, повышения уровня сформированности у них читательских умений и навыков на основе анализа результатов исследований PISA. | постоянно в рамках ГПРОН РК на 2020-2025 годы | «PISA 2021» читательская грамотность 450балла «PISA -2024» читательская грамотность 461 балла | Зейтенова У.О, методкабинет, школьные библиотекари, языковеды, директора школ | не требуется |  |  |
| 4.4 | Внедрение систематического чтения на уроках (3-7 минут жужжащее чтение или тихое чтение с пониманием содержания текста) с 1-11 класс | постоянно | информация | Зейтенова У.о, методкабинет, библиотекари, языковеды,заместители по УВР, организации образования | не требуется |  |  |
| 4.5 | Использование внеклассного чтения в различных видах внеурочной деятельности; Проведение конкурсов: «Самый читающий класс», «Лучший читатель класса», конкурс плакатов, агитирующих в пользу чтения, тематические конкурсы чтецов. | постоянно | информация | Зейтенова У.О, методкабинет, школьные библиотекари, языковеды, заместители по ВР, организации образования | не требуется |  |  |
| 4.6 | Вовлечение родителей в общешкольные литературные проекты.Организация участия семей обучающихся в конкурсе «Самая читающая семья». Проведение родительских собраний по тематике проекта «Читающая школа» | ежегодно | информация | Зейтенова У.О, методкабинет, заместители по ВР, языковеды, школьные библиотекари |  |  |  |
| 5. Комплексное развитие информационных ресурсов и технологий библиотек организаций образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Обеспечение библиотек доступом к сети Интернет | 2021-22гг | отчет | районный отдел образования, организации образования | в пределах выделенных средств |  |  |
| 4.8 | Автоматизация системы сохранения и пополнения библиотечных фондов библиотек организаций образования (заполнение НОБД) | 2021-2025 годы | 100% заполненность НОБД | районный отдел образования, организации образования | не требуется |  |  |
| 6. Укрепление материально-технической базы библиотек |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Модернизация школьных библиотек | 2021-2023 годы | проект бюджета на финансовый год | районный отдел образования, директора организаций образования | в пределах выделенных средств |  |  |
| 5.0 | Открытие Covorking-центров | 2021-2025 | проект бюджета на финансовый год | районный отдел образования, директора организаций образования | в пределах выделенных средств |  |  |